## Tabelle1
	Faktor IPS Entwicklungsaufwände
	Stand: 8.11.2006

	Thema	Planaufwand	Restaufwand	Istaufwand Gesamt	Istaufwand 08	Istaufwand 09	Istaufwand 10	Istaufwand 11

1	Team-Funktionalität
1.1	Benutzeroberflächen	32	1	41	14	14,5	12,5
1.2	Generierung in Ant	15	0	13,5	0	13,5
1.3	Unterstützung Libary im IpsObjectPath	0	0	10				10		Bemerkung: Bei initialier Planung vergessen, obwohl bekannt ;-(

2	Test-Funktionalität
2.1	Test-Case Editor & Test-Runner	60	0	47,75	21,75	22	4
2.3	Formeltest in Produktkomponente Editor	16	0	16			15	1
2.4	Integration Formeltest in Test-Runner	8	0	0

3	Tabellen
3.1	Fertigstellung Import / Export CSV (Excel)	4	0	4	4					Muss noch getestet werden.
3.2	Fertigstellung Tabelleneditor	20	0	15,63	0		8,88	6,75

4	Dokumentation / Online-Hilfe
4.1	Tutorial	10	0	12	0	9	1	2
4.2	Systembeschreibung	10	10	0	0					Klären: Was wollen wir hier genau?

5	Bugfixing bekannter Fehler	53	10	93,19	16,25	16,56	24,75	35,63

6	Infrastruktur
6.1	Automatisierung des Integrationstest-Projekts	5	0	2,5	2			0,5
6.2	Upgrade Flyspray	2	0	0	0
	Wartung&Releasemanagement	0	1	1,5	0	0	1	0,5

7	Test Faktor-IPS (manueller Test der Oberfläche)
7.1	Durch Anwendungsentwickler	10	10	0	0
7.2	Durch Produktentwickler (Aufwand Fachabteilung KQV)	0	0	0	0
7.3	Bugfixing	20	20	0	0

8	Sonstiges
8.1	Faktor IPS Produktdefinition als Eclispe Produkt	5	0	4	4
8.2	Zusammenhang Bausteine / Tabellen	20	0	7,25	0		1	6,25		Verwendung in Formeln, Codegenerator (Jörg)
8.3	Anzeige Dateien im Produkt-Explorer	10	0	8	8					Handling für Öffnen der Dateien muss noch geklärt werden. Systemeditor vs. Defaulteditor.
8.4	Runtime ID	10	0	0
8.5	Koordination	0	1	2			2

	Summe	310	53	278,31	70	75,56	70,13	62,63		?
	Gesamtaufwand seid August	278,31

	Planaufwand-Istaufwand	31,69

	Thorsten