## Tabelle1
Muster Aufwandschätzung Umsetzung neues Faktor-IPS Features

	Aufwand in PT
Aufgabe	optimistisch	konservativ	Version 1
Konzeption des Features	15	20	10
Implementierung des Features
Erweiterung Faktor-IPS Modell & UI
Anpassung ProductCmptType&PolicyCmptType	8	10	10	ProductCmptType: Unterstützt Varianten ja/nein. Pro Attribut: änderbar in der Variante. <, <=, >, >=, beliebig
				PolicyCmptType: Defaultwert/Wertebereich änderbar/eingeschränkbar. Regeln: aktivierbar,deaktivierbar, Associationen
				Auf Projektebene Varianten-Support aktivieren/deaktivieren. Im UI nur sichtbar, falls im Projekt aktiviert.
Produktdef-Perspektive für Varianten inkl. Modell/Persistenz
UI-Konzept (Editor & Wizard, ...)	4	5	0	Eine Variante muss auf eine Anpassungstufe „gehen“, um die Struktur des Produktes zu ermitteln. Am besten per Stichtag. Oder die jüngst hernehmen?
New Wizard	4	7	0
Editor	20	25	0
Modell/XML-Persistenz	10	15	15
Delta-Fix?	0	0	0	Gegen Modell und Produktstruktur des Bestandproduktes

Codegenerator
- Codegenerator inkl. Runtime und Integrationstest	15	20	20	Generierung XML, evtl. Anpassung des generierten Codes, Anpassung Laden im Repository.
- Anpassung TOC-File Builder				TODO: Ist die Produktstruktur in der Variante gespeichert? Wenn ja, wie geht man mit Strukturänderungen in Anpassungsstufen um?

Diff (Team-Unterstützung)	0	0
- Unterstützung von Eclipse 3.6	0	0		Muss gemacht werden, aber auf Bugfixing

Dokumentation	5	5	0
Migrationsverfahren falls notwendig	2	3	3	Änderung am Modell
Zwischensumme	83	110	58

Qualitätssicherung & Koordination (20%) auf Implementierungsaufwände	13,6	18	9,6
Releasemanagement (1-3PT)	3	3	1

Gesamtaufwand	99,6	131	68,6

Annahmen
Umgang mit Anpassungsstufen: Variante basiert auf der aktuellen Anpassungsstufe. Zur Laufzeit wird das Bestandsprodukt kopiert und die Werte aus den Varianten in alle Anpassungsstufen kopiert.

Termine
Systemtest	01.11.11

Start / Urlaube
Stefan Widmaier (ab 4.7.)	23.5.-3.6.	Oktober
Alexej	23.6.-9-7.
Cornelius	13.6.-26.6.	1.8.-19.8.

Mit Renate klären: Bugfixing

Entwickler	13 Wochen
Stefan Widmaier (ab 4.7.)	39	Von 1. Juli bis Ende September
Alexej	40	Von 1. Juli bis Ende September