## Tabelle1
Muster Aufwandschätzung Umsetzung neues Faktor-IPS Features

	Aufwand in PT
Aufgabe	optimistisch	konservativ
Konzeption des Features	0	0
Implementierung des Features
Erweiterung Faktor-IPS Modell & UI
Anpassung ProductCmptType&PolicyCmptType	8	10	ProductCmptType: Unterstützt Varianten ja/nein. Pro Attribut: änderbar in der Variante. <, <=, >, >=, beliebig
			PolicyCmptType: Defaultwert/Wertebereich änderbar/eingeschränkbar. Regeln: aktivierbar,deaktivierbar, Associationen
			Auf Projektebene Varianten-Support aktivieren/deaktivieren. Im UI nur sichtbar, falls im Projekt aktiviert.
Produktdef-Perspektive für Varianten inkl. Modell/Persistenz
UI-Konzept (Editor & Wizard, ...)	4	5	Eine Variante muss auf eine Anpassungstufe „gehen“, um die Struktur des Produktes zu ermitteln. Am besten per Stichtag. Oder die jüngst hernehmen?
New Wizard	4	7
Editor/Modell/XML-Persistenz	25	35
Delta-Fix?	15	25	Gegen Modell und Produktstruktur des Bestandproduktes

Codegenerator
- Codegenerator inkl. Runtime und Integrationstest	15	20	Generierung XML, evtl. Anpassung des generierten Codes, Anpassung Laden im Repository.
- Anpassung TOC-File Builder			TODO: Ist die Produktstruktur in der Variante gespeichert? Wenn ja, wie geht man mit Strukturänderungen in Anpassungsstufen um?

Diff (Team-Unterstützung)	10	15
- Unterstützung von Eclipse 3.6	0	0	Muss gemacht werden, aber auf Bugfixing

Dokumentation	5	5
Migrationsverfahren falls notwendig	2	3	Änderung am Modell
Zwischensumme	88	125

Qualitätssicherung & Koordination (20%)	17,6	25
Releasemanagement (1-3PT)	3	3

Gesamtaufwand	108,6	153

Annahmen
Umgang mit Anpassungsstufen: Variante basiert auf der aktuellen Anpassungsstufe. Zur Laufzeit wird das Bestandsprodukt kopiert und die Werte aus den Varianten in alle Anpassungsstufen kopiert.

Erläuterungen
Starten mit einer optimistischen Schätzung. Was ist der Mittelwert?
Konservative Schätzung: Was ist der Erwartungswert?
Bei der Konzeption berücksichtigen: Mit wievielen Personen muss man das Konzept abstimmen?
Bei der Implementierung: Ggf. in einzelne Aufgaben zerlegen und beides getrennt schätzen. Gesamtaufwand. Einzelaufwände.
Releasemanagement. Wenn man das Feature mit anderen bundeln kann, kann der Aufwand geteilt werden.
Qualitätssicherung & Koordination (20%): Für Features, die direkt im Standard umgesetzt werden. Bei anderen Features wahrscheinlich höher wg. Abstimmung mit Faktor-IPS Standardentwicklung