## Tabelle1
TaskId	Beschreibung	Aufwand	Version	Wer
674	Trennung Vertrag&Produkt	0	2.0 RC	Jan	Codegenerierung Methoden Produkt, Lokalisierung
974,975	NewProductCmptType Wizard, Umbau PolicyCmptTypeWiz	0	2.0 RC	Peter
976	BeziehungsWizard umbauen inkl. 924	0	2.0 RC	Jörg
980	Java Projekt invalide Fehler	2	2.0	Peter
988	Baustein nicht auswählbar, falls Modell im Archiv	0	2.0 RC	Peter
1001	ArtefactBuilder benötigt IpsProject	0	2.0 RC	Peter
360	Drag&Drop bei Nicht-IpsSrcFiles	0,5	2.0	Jörg	benötigt testen
774	DependencyGraph (Abhängigkeitenzu Datatypes)	0	2.0 RC	Peter
877	Umstellung Finder mit IpsProject-Param	0	2.0 RC	Jörg
877	Umstellung Finder mit IpsProject-Param	0	2.0 RC	Peter
927	Optimierung automatische Änderung Wirksamkeitsdatum	0,5	2.0	Peter
932	Wizard zum Kopieren von Testfällen	0,5	2.0 RC	Jörg
933	Modeldescription für TestCase.	2	2.0	Jörg
897, 993	Erweiterung TestCaseType-Editor für 933, in dem Zuge auch 993	1	2.0 RC	Jörg
986	Feherhafter Build, falls TableStructure&TableContents gleichen Namen	0,5	2.0	Peter
992	Prüfung: Gibt es eine Anpassungsstufe im Target	0	2.0 RC	Peter
994	ProductCmptEditor: Ausblenden Cardinality-Bereich, falls nicht konf.	0	2.0 RC	Jan
1000	Einführung IpsProject Param in validate	0	2.0 RC	Peter
1004	Berücksichtigung Qualifier im Codegenerator	1	2.0	Peter
1005	Testfälle für abweichende Struktur auf Produktseite	0	2.0 RC	Peter
	Testen der offenen Aufgaben	0,25	2.0 RC	Peter
	Test 2.0 durch Umwandlung der KQV Projekte	2	2.0 RC	Peter
	Test 2.0 durch Anwendung Tutorial	1	2.0 RC	Jan
	Test Fachabteilungsperspektive	2	2.0 RC	Peter
	Test Testfunktionalität Fachseite	2	2.0 RC	Jörg
775	Testfall erweitern	0,5	2.0	Peter
776	Testfall erweitern	0,25	2.0	Peter
795	Fehler in IpsModel.getIpsElement()	0,25	2.0	Peter
837	analysieren	0,5	2.0	Peter	kann auch nach 2.1
860	Testfall korrigieren	0,5	2.0	Peter
870	derived Folder handling	0,5	2.0	Peter	kann auch nach 2.1
874	Loggen der Version im Ant-Skript	0,5	2.0	Peter
939	Deep Copy Operation Test vervollständigen	0,25	2.0	Jan
951	Refresh im Kontextmenü	0,5	2.0	Peter
959	getNext(), getPrevious, getFirst	0,5	2.0	Peter
960	setter für TableContent zur Laufzeit	0,25	2.0	Peter
978	Logstatement Builder lässt sich nicht aktivieren.	0,5	2.0	Peter	kann auch nach 2.1
972	Fehlermeldung bei falsch konfiguriertem IpsArchive im IpsProjectFile.	0,25	2.0	Peter
981	TableContents mit unbel. TableStructure	0,5	2.0	Peter
982	benötigt testen (umlaute)	0,5	2.0	Peter
999	Layout der Sections in Type-Editoren vereinheitlichen	0,5	2.0	Peter
1007	Update, Replace auf Dateiebene	1	2.0 RC	Peter
1008	Überarbeitung Faktor-IPS Tutorial	5	2.0	Jan
1009	dependsOn Code für PolicyCmptType und ProductCmptType in Type hochziehen	0	2.0 RC	Peter
1013	Prüfung auf doppelte Propertynamen	0	2.0 RC	Peter	NEU
1015	Exception im Build	0	2.0 RC	Peter	NEU
1014	Öffnen .ipsproject File	0,5	2.0 RC	Peter	NEU
1016	NewWizards, doppelte Objekte	0,5	2.0 RC	Peter	NEU
1024	Probleme im ModelChangeNotification Mechanismus	0,5	2.0 RC	Peter	NEU
1034	Vergleich zweier lokaler Bausteine	0,5	2.0 RC	Peter	NEU
1036	Fehler im Association Wizard	0,5	2.0 RC	Peter	NEU
	Summe	28,5

Annahmen:
Peter arbeitet 3 Tage pro Woche an Faktor-IPS
Jörg arbeitet 1 Tag pro Woche an Faktor-IPS
Jan arbeiter 1 Tag pro Woche an Faktor-IPS, 3 Wochen Urlaub von Mitte November an.