## Tabelle1
	Faktor IPS Entwicklungsaufwände
	Stand: 8.11.2006

	Thema	Planaufwand	Restaufwand	Istaufwand Gesamt	Istaufwand 08	Istaufwand 09	Istaufwand 10

1	Team-Funktionalität
1.1	Benutzeroberflächen	32	5	41	14	14,5	12,5
1.2	Generierung in Ant	15	0	13,5	0	13,5
1.3	Unterstützung Libary im IpsObjectPath	0	5					Bemerkung: Bei initialier Planung vergessen, obwohl bekannt ;-(

2	Test-Funktionalität
2.1	Test-Case Editor & Test-Runner	60	0	47,75	21,75	22	4
2.3	Formeltest in Produktkomponente Editor	16	0	15			15
2.4	Integration Formeltest in Test-Runner	8	0	0

3	Tabellen
3.1	Fertigstellung Import / Export CSV (Excel)	4	0	4	4				Muss noch getestet werden.
3.2	Fertigstellung Tabelleneditor	20	11	8,88	0		8,88

4	Dokumentation / Online-Hilfe
4.1	Tutorial	10	1	10	0	9	1
4.2	Systembeschreibung	10	10	0	0				Klären: Was wollen wir hier genau?

5	Bugfixing bekannter Fehler	53	10	57,56	16,25	16,56	24,75

6	Infrastruktur
6.1	Automatisierung des Integrationstest-Projekts	5	0	2	2
6.2	Upgrade Flyspray	2	0	0	0
	Wartung&Releasemanagement	0	2	1	0	0	1

7	Test Faktor-IPS (manueller Test der Oberfläche)
7.1	Durch Anwendungsentwickler	10	10	0	0
7.2	Durch Produktentwickler (Aufwand Fachabteilung KQV)	0	0	0	0
7.3	Bugfixing	20	20	0	0

8	Sonstiges
8.1	Faktor IPS Produktdefinition als Eclispe Produkt	5	0	4	4
8.2	Zusammenhang Bausteine / Tabellen	20	19	1	0		1
8.3	Anzeige Dateien im Produkt-Explorer	10	1	8	8				Handling für Öffnen der Dateien muss noch geklärt werden. Systemeditor vs. Defaulteditor.
8.4	Runtime ID	10		0
8.5	Koordination	0	2	2			2

	Summe	310	96	215,69	70	75,56	70,13		?
	Gesamtaufwand seid August	215,69

	Restaufwand	94,31