## V1_1 u V2_0
Releaseplanung		Stand 11.11.2006

3 Kategorien von Anforderungen
Bedienungskomfort Fachabteilung
Bedienungskomfort AE & Erw. Codegenerierung
Erweiterung Modellierungsmöglichkeiten (AE und FA)

Bewertung aus Sicht Refactoring 3
Weitere Features für Fachabteilung erst nach ersten Erfahrungen mit der Nutzung
Produktvarianten => im Zusammenhang mit Angebotsobjekten untersuchen. Bis dahin zurueckstellen.
Langfristig benötigt: Refactoring
In 1.1 Umsetzen: Ausweitung der Generierung, Modellierungsmöglichkeiten wo deutlicher produktivitäts bzw. qualitätsgewinn

Story / Featureliste

Kurzbezeichnung	Kategorie	Beschreibung	Version	Aufwand in PT	Restaufwand in PT	Aufwand incl. Koord&QS		Bemerkung
Strukturregeln	Erweiterung Modellierungsmöglichk.	Modellierung von Strukturregeln durch die Fachabteilung	1.1	40	40	48
Erweiterung generierten Code	AE	Verschiedene Detailverbesserungen am generierten Sourcecode, wie z. B. index basierte getter-Methoden. (Anregung von Hr. Albrecht). Generierung von Logstatements. Zugriff auf Tabellen. Verwendung Codetemplates für New Java Files.	1.1	15	2	2,4	2	weitgehend umgesetzt
Java-Dto&Mapper Generator	AE	Generierung der Dtos und Mapper. Entwicklung innerhalb des Standards oder nicht?	1.1	20	0	0		entfällt
Cics-Mapper Generator	AE	Generierung der CaDtos und Mapper für die CICS Schnittstelle. Dies Anforderung muss außerhalb des Standards entwickelt werden. Da auschließlich für KQV entwickelt und Abhängigkeiten zum KQV Code (Commarea Framework der KQV). Alternative: KQV stellt Commarea Framework als OpenSource zur Verfügung.	1.1	15	0	0		entfällt
Fixen kleinerer Bugs	AE		1.1	0	20	24
Exceltabelle als TableContent	Fachabteilung	Excel-Tabellen können direkt in FaktorIPS als Tablecontent verwendet werden. Dadurch entfällt das Importieren und Exportieren von Excel-Tabellen.	2.0		10	12
Verwendung von Attributen in Regeltexten	AE		2.0		15	18
Sortierung von Packages	Fachabteilung	Die Reihenfolge der Packages in der Anzeige ist zur Zeit alphabetisch. Für die Fachabteilung sind fachlich motivierte Sortierungen häufig sinnvoller. Die Packages sollten daher frei sortiert werden können.	2.0		5	6
Modellierung Wirksamkeitsdatum	AE	Um auf eine Produktgeneration zuzugreifen wird immer ein Stichtag (Wirksamkeitsdatum) benötigt. Vertragsklassen, die über Produktklassen konfigurierbar sind, müssen dieses bvereitstellen. Bisher wird dies aber nicht explizit modelliert und kann somit auch überprüft werden. Die Modellqualität kann durch die explizite Modellierung erhöht werden.	2.0		5	6
WorkingCopy	Basis	Änderungen sollten nicht „direkt“ auf den Objekten gemacht werden, sondern auf Arbeitskopien. Dies wird im ersten Zug in den Editoren von FaktorIPS verwendet und erhöht die Stabiltität des Systems bei gleichzeitig laufenden Codegeneratoren. Die Unterstützung von WokingCopies ist eine zwingende Voraussetzung für das Refactoring.	2.0		20	24
Komplexe Datentypen	Erweiterung Modellierungsmöglichk.	Unter komplexen Datentypen verstehen wir Datentypen, deren Werte selbst wiederum aus mehreren atomaren Werten aufgebaut sind. Z. B. besteht ein IntegerRange aus einem Min und einem Max. Komplexe Datentypen werden zur Umsetzung der Trennung Modellierung Produktseite / Vertragsseite benötigt.	2.0		15	18
Trennung Modellierung Produktseite/Vertragsseite	Erweiterung Modellierungsmöglichk.	say no more.	1.1	50	50	60
Produktvarianten	Erweiterung Modellierungsmöglichk.	Unterstützung von Bestandsprodukten und verkaufbaren Produktvarianten. Produktvarianten stellen immer Einschräkungen von Bestandsprodukten dar.	2.0		60	72
Refactoring	AE	Unterstützung von Refactoring im Standard-Eclipse-Stil. Es werden die folgenden Refactorings umgesetzt: Umbennenen von IpsObjects. Umbenennen von Attributen, Beziehungen, Tabellenspalten, TestCaseTypeParametern.	2.0		50	60
Reporting	Fachabteilung	Erzegung von Berichten über die Produktdefinition. Genaue Anforderungen müssen geklärt werden.	2.0		40	48
Typspezifische Eingabecontrols	Fachabteilung	Felder, in die z. B. Ein Datum oder eine Zahl eingegeben werden, sollten die locale-spezifischen Formate unterstützen. Verwendung eines speziellen Kalendercontrols. Funktionalität wird in Eclipse 3.3 zur Verfügung gestellt. Realisierung erst bei Wechsel auf 3.3.	2.0		10	12

Entwicklungsaufwand (Konzept,Design,Implementierung)					342
Koordination & QS (20% vom Entwicklungsaufwand)					68,4
Gesamtaufwand					410,4

Bemerkungen zur KQV
Produktvarianten würden für Kranken am meisten Nutzen bringen.

Sonstiges
Online-Hilfe nicht eingeplant

## Tabelle3
	Jan	Peter	Jörg
April	bugfixing	bugfixing	bugfixing
Mai	8	8	8
Juni	8	8	8
Juli	5	10	10
August	10	5	5
Summe	31	31	31	93

Jörg Urlaub	2 Wochen im August
Jan Urlaub	2 Wochen im September
Peter irgendwann 2 Wochen Urlaub

Dauergarantie	Implementierung im April
Hausrat	Mai / Juni

## Details
Varianten
Konzept	5
Erweiterung Modellierung	10
Variantenedtitor	30
Runtime/Generator	15

Refactoring
WorkingCopy	15
Refactoring Infrastruktucre und erstes Refactoring (Umbenennen aller TargetRoles einer Relation)	20
Refactoring: Rename IpsObject	10
Refactoring IpsPart (Attribute, Rule)	5
Add&DeleteAttribute (product relevant, constant)	10
Delete von Relation	5

Trennung Modellierung Vertrag/Produktseite
ProductCmptTypeEditor (inkl Modellobjekte&Valididerung)	15
PolicyCmptTypeEditor umbauen	10
Rest vom Code umstellen inkl. Generartoren	10
Migration	10

Strukturregeln
Konzept	5
Editor	15
Runtime/Codegenerator	20