## Tabelle1
Verbesserungsmaßnahmen Faktor-IPS UI
Stand	19.02.10

Werkzeug bzw. Maßnahme	Aufgaben detailiert	Aufwand (PT)	Status
Kopierwizard	Suchtext auf nichtvorhandensein von Versions-ID plausibilisieren (Kopiewizard)	10	erledigt
	Hinweis, wenn der zu suchende Text nirgends gefunden wird		erledigt
	Validierung /Warning, ob Suchmuster gefunden, Entsprechende Anzeige		erledigt
	opt. Highlighting von Treffern während Eingabe		erledigt
	Kopie / Referenzauswahl auf einer Seite zusammenfassen, danach Vorschau		erledigt

Produktliste	alle verfügbaren Produkte (Top-Level Produktbausteine) werden in extra-View angezeigt und dienen als Ausgangspunkt für die Bearbeitung.	10	offen

Erweiterungen Produktstrukturexplorer	Anzeige unabhängig von Arbeitsdatum	10	erledigt
	Anpassungsstufe auswählbar		erledigt
	Kontextfunktionen zum Kopieren in Produktstrukturexplorer aufnehmen		erledigt
	Kontextfunktionen zum Bearbeiten von Beziehungen im Produktstrukturexplorer anbieten		erledigt
	Drag & Drop für Beziehungen im Produktstrukturexplorer		erledigt
	Hinzufügen von Beziehungen im Produktstrukturexplorer, Autosave		erledigt
	Funktion "Suche Produktbausteine" im Produktstruktutr-Explorer zeigt Bausteine Instance-View an		erledigt

Eingabeunterstützung	Erwartete Formate in Editoren(auch Tabellenspalten) anzeigen (Tooltipp, Spaltenkopf, ..)	15	wird umgesetzt
	Unterstützung bei der Eingabe von Datümern (z.B. automatisches Auffüllen von Trennpunkten)		wird umgesetzt

Modellbeschreibungs-View	Neben Attributen auch Beschreibung der Beziehungen in der Description-View anzeigen	5	erledigt
	Funktion im ProduktEditor zum Öffnen der Modellbeschreibung anbieten (falls geschlossen wurde), Kontextmenü im Editor "Show Model Description" oder Close von Modellbeschreibung in Produktdefinitionsperspektive deaktivieren (x)		erledigt
	Mögliche EnumWerte in Modelldescription anzeigen (Aufklappbar)		wird nicht umgesetzt

Produktklassenspezifische Namen	z.B. Neu > Leistungsart anstatt Neu > Produktbaustein	15

Tabellen	Leere Tabellen zulassen	5	erledigt
	leere Zeile bei Neuanlage Tabelle		erledigt
	Im/Export unabhängig von Tabellenvalidität ermöglichen		erledigt
	<null> nurnoch für Strings verwenden, Option im Im-Exportwizard entfernen		mit Jan diskutieren

kleinere Optimierungen	Editoren: Layout/Scrollverhalten bei kleinen Auflösungen prüfen, ggf. auf / Zuklappbare Sections verwenden	10	wird nicht umgesetzt
	Package-Handling: Vorbelegung nicht markieren, Punkt anhängen		erledigt
	Kopieren in erste Menüebene aufnehmen und gegen Kopieren in Zwischenablage abgrenzen: (z.B. Kopiere Produktbaustein-Struktur, Kopiere in Zwischenablage)		erledigt
	Funktion "Kopiere Tabelle" im Kontextmenü anbieten		wird nicht umgesetzt
	bei Neu > Tabelleninhalt den Namen nicht vorbelegen		erledigt
	Copy & Paste Einträge für IPSObjects im Menü von Produktdefinitionsexploer ausblenden		wird nicht umgesetzt
	Fehlermarker in Produktstrukturexplorer & InstanceView anzeigen		erledigt

Anzeige der Businessfunction und Schweregrad an der Regeldarstellung im Produktbausteineditor		1	noch nicht mit KQV abgestimmt

Prüfungen-Übersichts-View		10	noch nicht mit KQV abgestimmt

Ein- und Ausschalten von Prüfungen Ergänzung der Beschreibung im Produktbausteineditor			noch nicht mit KQV abgestimmt
	- Anpassung des Editors	8
	- Verschiebung der Regelbeschreibung in Modellbeschreibungs-View	2
	- Anpassung des Vertrags/Produktklasseneditors	3
	- Codegenerator	6
	- Delta-Fix	3
	- Compare-View	4
	- Kopier-Wizard	2
	- Migration	2

	Summe	121