## Planung
Stand: 28.07.2009

Tasks Iteration 1: Values sind Teil des Modells	Prio	Aufwand	Status	Bemerkung
(Nach Abschluss, kann man theoretisch die nächste Faktor-IPS Version veröffentlichen)
Bei geerbten Attributen Datentyp, „Unique Identifier“-Eigenschaft und „Use as Literal Name“-Eigenschaft immer zur Laufzeit aus der Superklasse ermitteln. Dialogfelder disablen. Refactoring der getter / finder Methoden für Attribute	1	0	fertig
Umbenennung Identifier in „use as Literal Name“ (UI und Modell)	1	0	fertig
Markieren von Attributen als Unique (das muss auch im Codegenerator berücksichtigt werden)	1	0	fertig
Umbenennung valuesArePartOfModel zu containingValues, Validierungen die nicht in Wizards benötigt werden auch nicht ins published package,	1	0	fertig
Codegenerierung für Java < 5	1	0	fertig
Codegenerierung im Integrationstest testen	1	0	fertig
Codegenerierung (bei use Java5-Enums=true): Das Interface für den abstract Supertype wird falsch generiert (Instanzvariablen, Methodenimplementierungen)	1	0	fertig
Exception bei der Generierung, falls in einem EnumType ein anderer EnumType als Datentyp eines Attributes verwendet wird.	1	0	fertig
Finder-Methoden für Datatypes im IpsProject müssen die neuen Enumtypen berücksichtigen.	1	0	fertig
Wizard sollte Attribute der Superklasse übernehmen.	2	0	fertig
Warnung für Values, falls der Enumtype als abstract markiert ist. Analog, falls Werte nicht Teile des Modells sein sollen.	2	0	fertig
Prüfung auf Zyklen in der Supertype-Hierarchie	2	0	fertig
Bereitstellung von ID und Name für das Faktor-IPS User Interface	2	0	fertig
Kein Speichern der Description an den Values	2	0	fertig
Ausbau der alten Enum-Abbildung über Tabellen	2	0	fertig

Import/Export aus/nach Excel/CSV	3	2	offen	implementiert Roman
Summe Iteration		2

Tasks Iteration 2: Values sind Teil der Konfiguration	Prio	Aufwand	Status	Bemerkung
EnumType leitet von Supertype ab => NPE wenn man den EnumContent Editor öffnet.	4	0	fertig
Codegenerierung, Zugriff auf die Werte	4	1	offen	implementiert Peter
Testen, was hier sonst noch offen ist + Bugfixing	4	3	offen	implementiert Peter
Summe Iteration		4

Task Iteration 3 (nice to have)	Prio	Aufwand	Status	Bemerkung
Button zum Erben von Attributen in der AttributeSection von EnumType	5	1	in Arbeit
Verbesserung Delta-Fix bzgl. Verschieben von Attributen	5	4	benötigt Absprache	Was müssen wir jetzt berücksichtigen, damit wir später / keine Migration haben? / IFixDifferencesToModelSupport berücksichtigen
Prüfen, ob Werte wirklich Unique	5	1	benötigt Absprache	Design mit Jörg abstimmen. Jörg implementiert gerade / die Prüfung auf Unique Key Verletzungen in Tabellen.
Bei Neuanlage eines EnumTypes (der nicht ableitet von einem anderen) direkt ein ID Attribut erzeugen (Name=id, Datatype=String, useAsLiteral=true) auch gleich als ID für das UI verwenden. Außerdem ein Namen-Attribut erzeugen … Benennung der Attribute einstellbar aber vorbelegt	5	0	fertig
Tutorial / Dokumentation	5	6	zurückgestellt
mehr Abstand zwischen den Checkboxen	5	0	fertig
Die Checkboxen Use as name in Faktor-IPS UI und Use as ID in Faktor-IPS UI sollten in einer eigenen Gruppe am Ende des Attributdialoges dargestellt werden.	5	0	fertig
Validierungs-Error-Marker zu AttributeSection, falls nicht alle Attribute inherited wurden	5	1	warte auf Rückmeldung	Der Error-Marker soll vor den Titel der Section. Dies / ist nicht möglich, da ich das UI-Element der / Titelleiste oder das des Titel-Labels nicht in die Finger / bekomme. Die einzige Möglichkeit wäre vielleicht / die Methode onPaint(PaintEvent) von / ExpandableComposite zu überschreiben aber dies / ist auch so ohne weiteres nicht möglich, da die / AttributeSection von IpsSection ableitet und dort / bereits das SWT Section Control gewrapped wird / (man kann also ohne Änderungen von IpsSection / keine eigene Subklasse als Section Control einbinden)
Summe Iteration		13

Sonstiges
In einem Produktkonfigurationsprojekt dürfen die EnumValues für einen EnumType nur einmal definiert werden.
Die Vorgehensweise bei der Projekterstellung ist in der Regel das die IT-Abteilung die Produktdatenprojekte anlegt und der Fachbereich diese dann mit Inhalten füllt. / Beim Anlegen der Produktdatenprojekte legt die IT zukünftig auch die produktseitig zu definierenden EnumValues an. / Das Füllen der EnumValues mit den einzelnenEnum Values ist Aufgabe der Fachabteilung.
Es gibt erstmal keine Prüfiung die sicherstellt, das es nur ein EnumValues Objekt pro EnumType pro Projekt gibt.

## BurnDown
Datum	Restaufwand Iteration 1	Restaufwand Iteration 2	Restaufwand Iteration 3
26.03.09	14,25
02.04.09	13,25
08.04.09	12,25
14.04.09	7,5
15.04.09	6,75
16.04.09	6,25
21.04.09	5,75
27.04.09	5,5
02.05.09	5,25
05.05.09	5
22.05.09	4,5
02.06.09	4,5	7	14,25
06.06.09	4,5	7	13,5
10.06.09	4,5	7	13
02.07.09	2	4	13

## Fehler
Stand 30.07.09

Nummer	Fehler / Verbesserungen	Priorität	Aufwand (in Std.)	Status	Bemerkungen

100	Umgebung Java 5, Enum mit Werten angelegt, danach auf abstrakt umgestellt -> Generator generiert keinen Enum mehr sondern eine abstrakte Klasse in der die Getter Methoden implementiert sind.	1		fixed
200	die dependsOn Methode funktioniert nicht richtig. Wenn man bei einem Superenumtype ein Attribut nachträglich als Identifier Attribut kennzeichnet, wird dies in der Subclass nach dem Incremental Build nicht erkannt.	1		fixed
300	null Representation wird nicht richtig unterstützt. Legt man ein Attribut z.B. vom Typ Integer, Decimal an, so wird, obwohl dies kein Unique Feld ist, ein Fehler angezeigt "Value does not match the datatype". Hier sollte der Wert mit null belegt werden und null durch den Representation String (Standard <null>) dargestellt werden.	2		fixed
400	Leitet von einem abstrakten Enum ein weiterer abstrakter Enum ab, so müssen in dem zweiten, trotz dass er abstrakt ist, die Attribute als inherited übernommen werden. Das ist überflüssig, oder gibt es hierfür einen technischen Grund	2		fixed
500	Die Enumtyphierachy ist wohl noch nicht überall eingebaut. Wenn man ein Enum, eine Subklasse SubEnum und davon eine Subklasse SubSubEnum erzeugt und die letzte wiederum als Superklasse von Enum angibt, erstarrt Eclipse.	1		fixed
600	Im Attribut Dialog wird als Datentyp der Enum angeboten, den man gerade im Editor bearbeitet. Das darf nicht möglich sein.	1		fixed
700	Im Attribut Dialog kommt es ab und zu zu einem Refreshproblem, wenn man ein Attribut als inherited kennzeichnet, wird das Datatype Feld als fehlerhaft angezeigt.	2		nicht gelöst	Das Problem tritt manchmal auf und manchmal nicht. / Die Validierung wird manchmal zu einem Zeitpunkt / aufgerufen, bei der das inherited Attribut des / Enum-Attributes auf false steht (obwohl / Checkbox inherited gechecked)
800	Im Attribut Dialog wenn man für ein Attribut "use as literal name" ankreuzt, so wird man immer darauf hingewiesen, dass man jetzt auch die checkbox "unique identifer" ankreuzen muss. Das könnte man doch vereinfachen, indem man beim checken von „use as literal name“ gleich „unique identifier“ mitnimmt.	3		fixed
900	Umgebung Java 1.4, Szenario GenEnum (abstrakt), Enum (konkret) wobei Enum von GenEnum erbt, GenEnum hat ein Attribut id welches ein Literal Name ist. In der Java Klasse für Enum wird keine Methode getValueById generiert, infolge ist auch die readResolve Methode fehlerhaft generiert.	1		fixed
1000		3		fixed
1100	Legt man ein Attribut vom Datentyp Date an so fehlt der Import im generierten Enum	1		fixed
1200	Schön wäre, wenn man mehrere Zeilen in der EnumValue Tabelle markieren könnte und diese dann mit dem Löschen Button auf einmal löschen	3		fixed
1800	Beim Tabben aus der letzten Spalte bei der EnumValuesSection wird eingetippter Wert nicht gespeichert.	1		nicht gelöst	Der Wert wird nur nicht gespeichert, wenn man sich auch in der / letzten Reihe befindet, also quasi durch den TAB eine neue / Zeile (= neuer EnumValue) eingefügt wird, übrigens auch wenn man / die Pfeil unten – Taste drückt und dadurch eine neue Zeile / hinzugefügt wird = gleiches Problem. / Der Listener für die Keys scheint wohl seine Tätigkeit zu tun / noch bevor ein „save“ in der aktuellen Zelle aufgerufen wird.
1900	Die Checkboxen im Dialog zum Editieren eines Attributes für use as name und use as id in Faktor-IPS UI funktionieren nicht richtig (checked, nicht gechecked)	1		fixed
2000	Es wird eine NullPointerException geworfen, wenn bei einem neu erstellten Enum ein unique Attribut neu angelegt wird.	1		fixed
2100	Einstellung Java 5 und Generator Enums=true. Wenn man ein Enum mit Werten definiert und danach den Enum auf abstrakt umstellt, wird der Code falsch generiert. Es wird das enum nicht durch interface ersetzt. In umgekehrter Reihenfolge wird das interface nicht durch enum ersetzt. Kann sein dass dies am Mergen liegt, könnte aber auch sein, dass da noch ein Fehler im Generator ist.	1		nicht lösbar	Die umgekehrte Reihenfolge funktioniert bei / mir, es wird ein Interface richtig durch ein / Enum ersetzt. / Bei der Vorwärtsrichtung wird der Code, der / den Quellcode generiert korrekt durchlaufen … / Es wird das korrekte Generat zurückgeliefert, / dieses erst wird nach dem Aufruf von merge() / in JavaSourceFileBuilder (Line 724) falsch …
2200	wenn ein Attribut von der Superklassenhierarchie geerbt wird, dann muss auch das Namensfeld im Attribut Dialog disabled sein.	2		fixed
2300	In der Fehlermeldung "Die Ableitungshierarchie des Aufzählungstypes {0} ..." ist der Name nicht für den Platzhalter eingetragen	2		fixed
2500	Im Attribut Dialog müssen bei dem Datentypfeld die Enum Datentypen, die in der Subklassenhierarchie des Datentyps stehen, der gerade bearbeitet wird herausgefiltert werden.	1		fixed
2600	Abstrakte Enums dürfen nicht im Datentyp Feld im Attribut Dialog auftauchen.	1		fixed
3000	Prüfung: in Enums mit Inhalten dürfen keine Enums ohne Inhalte als Datentyp einer Spalte verwendet werden.	1		fixed
3100	Merkwürdiges Warning: "Dieser Aufzählungswert ist außer Gebrauch, da der Aufzählungstyp ch.Zahlweise, in dem er gespeichert ist, keine Aufzählungswerte enthält.".	1	2	offen	Warning an Aufzählungstyp verschieben
3200	- Wizard zur Erzeugung eines Enums benötigt eine Validierung vom Typ Hinweis für folgenes Szenario. Enum enthält keine Werte ->es sollte die Paket Vorgabe für den EnumContent angegeben werden	1		fixed

Import /Export
1300	Wenn ein Attribute vom Type Datum ist so wird beim CSV Import nur die erste Zeile importiert	1		fixed
1400	Beim CSV Export fehlt die Möglichkeit das Datumsformat angeben zu können mit welchem Daten exportiert werden sollen	1		warte auf Rückmeldung	Für Enums gelöst, evtl. auch auf für Tabellenexport (.ipstablecontents) anpassen?
1500	Beim CSV Import wird wenn man die Einstellung wählt, den bestehenden Inhalt zu ersetzen, der Inhalt trotzdem nur angehängt	1		fixed
1600	Ist der Inhalt der EnumValues Tabelle fehlerhaft, und kann man diesen nicht durch einen CSV Import überschreiben weder noch die Inhalte des Imports anhängen.	1		fixed
1700	Auch bei Excel Imports wird wenn man Inhalt ersetzen der importierte Inhalt angehängt und nicht ersetzt.			fixed
2700	Vorschau beim Import eines CSV-Inhaltes	3	6	offen
2800	CSV: Formatierungsangaben für Decimals	2	5,5	offen	Trennerzeichen zu Nachkommastellen, / Trennerzeichen für Lesbarkeit von Zahlen
2900	Vorschau beim Export eines CSV-Inhaltes	3	6	offen	Überlegen ober wir das überhaupt brauchen
3300	Titel Seite 1: Enumtyp oder Enuminhalt UND NAMEN ... klingt merkwürdig	1	0	fixed
3400	Keine Validierungsinformationen direkt nach Öffnen der Wizards	2	0	fixed
3500	Falsche Einrückung bei Import-Option „In bestehenden Enumtyp oder Enuminhalt importieren“	3	0	fixed
3600	Export: Dateiendung des Dateinamen evtl. ungültig nach Änderung des Dateiformates	2	0	Kein Fehler
3700	Export: „Datei existiert bereits“ - Meldung könnte bereits kommen, wenn man die Datei auswählt / und nicht erst beim Ende des Wizards.	3	2,5	offen	Überlegen wie wir das genau umsetzen
3800	Export: Keine Validierung des Feldtrenners	1	1,5	offen	In RFC 4180 zu CSV steht nichts von Feldtrennern mit mehreren Zeichen. Ich würde / vorschlagen, dies dann auch nicht zu ermöglichen. Validierung: Genau 1 Zeichen & / muss angegeben werden
3900	CSV: Keine Validierung des Datumsformates	2	2,5	offen	Validierung: Es muss sich ein Java SimpleDateFormat mit der Eingabe konstruieren lassen & / muss angegeben werden
4000	Import: Dateiendungen im Zusammenhang mit Dateiformat (z.B. nicht möglich .txt Datei / auszuwählen und als CSV zu importieren).	1	1,5	offen	Überprüfung komplett rausnehmen
4100	Option „Erste Zeile enthält Spaltenüberschriften“ sollte beim Import vorausgewählt sein	3	0	fixed
4200	Vorschau beim Import für CSV und Excel für die erste Version ausbauen	1	?	offen
4300	CSV Import: Seite 3 Titel: "Import Vorschau" aber die Seite ist zur Konfiguration	1	0,25	offen
4400	Option "In neuen Enumtyp oder Enuminhalt importieren": Einheitliche Benennung, es kann / nur ein neuer Enuminhalt angelegt werden, nie ein neuer Enumtyp.	1	0	fixed
4500	CSV Export: Geänderter Feldtrenner zeigt keine Wirkung (ist nach wie vor ein Komma). Beim / Importieren klappt es.	1	3	offen
4600	CSV: Import / Export berücksichtigt geerbte Attribute nicht.	1	2	offen
4700	CSV Import / Export: Erklärung der Angabe Datumsformat zu lang.	3	0,5	offen	Nur Hinweis auf Java SimpleDateFormat und 1 Beispiel.
4800	Import / Export nicht möglich für abstrakte Enums: Buttons disabeln und auch nicht über / File – Import bzw. File – Export austricksen lassen (validieren) – analog falls Werte nicht / im EnumType enthalten sind.	2	0	fixed
4900	Anstoß des Imports / Exports über File -> Import / Export: / - Option Faktor-IPS Enum umbennenen zu "Aufzählungwerte" / - Option Faktor-IPS Tabelleninhalt umbenennen zu "Tabelleninhalt" / - Beschreibungen dieser Optionen verbessern / - Ist im Package-Explorer / Model-Explorer bereits ein passender EnumType oder / EnumContent selektiert, so sollte das auch in den Feldern des Import-Wizards voreingetragen / sein.	3	0	fixed

			30,75