## V1_1 u V2_0
Releaseplanung		Stand 11.11.2006

3 Kategorien von Anfroderungen
Bedienungskomfort Fachabteilung
Bedienungskomfort AE	Hierunter fällt auch die Generierung von mehr Code.
Erweiterung Modellierungsmöglichkeiten (AE und FA)

Story / Featureliste Version 1.1

Kurzbezeichnung	Kategorie	Beschreibung	Aufwand in PT
Strukturregeln	Erweiterung Modellierungsmöglichk.	Modellierung von Strukturregeln durch die Fachabteilung	40
Exceltabelle als TableContent	Fachabteilung	Excel-Tabellen können direkt in FaktorIPS als Tablecontent verwendet werden. Dadurch entfällt das Importieren und Exportieren von Excel-Tabellen.	10
Generierung von Log-Statements	AE	Generatorframework stellt die Möglichkeit bereit Logstatements unabhängig vom konkreten Logging-Framework zu generierten. Welches Logging-Framework verwendet wird, kann im IpsProjectfile definiert werden. Dadurch wird ermöglicht, dass FaktorIPS den Anwender nicht auf die Verwendung eines konkreten Frameworks festlegt. Die KQV verwendet zum Beispiel ein eigenes.	5
Verwendung von Attributen in Regeltexten	AE		15
Sortierung von Packages	Fachabteilung	Die Reihenfolge der Packages in der Anzeige ist zur Zeit alphabetisch. Für die Fachabteilung sind fachlich motivierte Sortierungen häufig sinnvoller. Die Packages sollten daher frei sortiert werden können.	3
Modellierung Wirksamkeitsdatum	AE	Um auf eine Produktgeneration zuzugreifen wird immer ein Stichtag (Wirksamkeitsdatum) benötigt. Vertragsklassen, die über Produktklassen konfigurierbar sind, müssen dieses bvereitstellen. Bisher wird dies aber nicht explizit modelliert und kann somit auch überprüft werden. Die Modellqualität kann durch die explizite Modellierung erhöht werden.	5
Erweiterung generierten Code	AE	Verschiedene Detailverbesserungen am generierten Sourcecode, wie z. B. index basierte getter-Methoden. (Anregung von Hr. Albrecht). Zugriff auf Tabellen. Verwendung Codetemplates für New Java Files.	10
WorkingCopy	Basis	Änderungen sollten nicht „direkt“ auf den Objekten gemacht werden, sondern auf Arbeitskopien. Dies wird im ersten Zug in den Editoren von FaktorIPS verwendet und erhöht die Stabiltität des Systems bei gleichzeitig laufenden Codegeneratoren. Die Unterstützung von WokingCopies ist eine zwingende Voraussetzung für das Refactoring.	20
Komplexe Datentypen	Erweiterung Modellierungsmöglichk.	Unter komplexen Datentypen verstehen wir Datentypen, deren Werte selbst wiederum aus mehreren atomaren Werten aufgebaut sind. Z. B. besteht ein IntegerRange aus einem Min und einem Max. Komplexe Datentypen werden zur Umsetzung der Trennung Modellierung Produktseite / Vertragsseite benötigt.	15
Detailverbesserungen		Kleinere Detailverbesserungen	20

Entwicklungsaufwand Version 1.1			143
Koordination & QS			28,6
Gesamtentwicklungsaufwand Version 1.1			171,6

Story / Featureliste Version 2.0

Kurzbezeichnung		Beschreibung	Aufwand in PT
Trennung Modellierung Produktseite/Vertragsseite	Erweiterung Modellierungsmöglichk.	say no more. Voraussetzung ist die Umsetzung von „Komplexe Datentypen“	50
Produktvarianten	Erweiterung Modellierungsmöglichk.	Unterstützung von Bestandsprodukten und verkaufbaren Produktvarianten. Produktvarianten stellen immer Einschräkungen von Bestandsprodukten dar.	60
Refactoring	AE	Unterstützung von Refactoring im Standard-Eclipse-Stil. Es werden die folgenden Refactorings umgesetzt: Umbennenen von IpsObjects. Umbenennen von Attributen, Beziehungen, Tabellenspalten, TestCaseTypeParametern.	50
Detailverbesserungen		Kleinere Detailverbesserungen	20

Entwicklungsaufwand Version 2.0			180
Koordination & QS			36
Gesamtentwicklungsaufwand Version 2.0			216

Bemerkungen zur KQV
Produktvarianten würden für Kranken am meisten Nutzen bringen.

Sonstiges
Online-Hilfe nicht eingeplant

Für KQV Projekt am meisten Nutzen:
Weitere Features für Fachabteilung erst nach ersten Erfahrungen mit der Nutzung
Produktvarianten => im Zusammenhang mit Angebotsobjekten untersuchen. Bis dahin zurueckstellen.
Modellierungsmöglichkeiten: Man verpasst Möglichkeiten bei der Modellierung. Schlechtere Modelle
AE: Wenn Produktivität deutlich erhögt wird.
Langfristig benötigt: Refactoring

## Details
Varianten
Konzept	5
Erweiterung Modellierung	10
Variantenedtitor	30
Runtime/Generator	15

Refactoring
WorkingCopy	15
Refactoring Infrastruktucre und erstes Refactoring (Umbenennen aller TargetRoles einer Relation)	20
Refactoring: Rename IpsObject	10
Refactoring IpsPart (Attribute, Rule)	5
Add&DeleteAttribute (product relevant, constant)	10
Delete von Relation	5

Trennung Modellierung Vertrag/Produktseite
ProductCmptEditor (inkl Modellobjekte&Valididerung)	15
PolicyCmptTypeEditor umbauen	10
Rest vom Code umstellen inkl. Generartoren	10
Migration	10

Strukturregeln
Konzept	5
Editor	15
Runtime/Codegenerator	20