## Tabelle1
Planung Umsetzung Attribute Value Constraint

Stand: 22.01.2009

	Aufwand (PT)

1.) Umsetzung BIAC Anforderungen (Value Set wird erst am Produktbaustein festgelegt)

Konfiguration des Default Value unabhängig von der Constraint	3	Modelleditor & Bausteineditor
Erweiterung des PolicyCmptType um Constraint sowie Anpassung des Editors, Ausbau von Validation Rule und ValueSet im AttributeDialog	7	Zusammenführung ValueSet Dialog und ValidationRuleDialog

Migrationsstrategie von PolicyCmpType und Produktbausteinen	3	-DefaultValue im Baustein wird eigenes ConfigElement, Umwandlung von ValidationRules und ValueSets in Constraints
Umbau des Codegenerators	3
Erweiterung ProductCmptEditor	3
- konstant
- Subsetprüfung ausbauen
- Möglichkeit Range/Enum im BausteinEditor festlegbar
Anpassung des Deltafix	3
Anpassen TestfallEditor, Umstellung Prüfung von ValidationRule auf Constraint	1
Konzeptabstimmung	2

Gesamt	25

2.) Umsetzung von Derived ohne Subclassing von Produktklassen

3.) Subclassing von Produktklassen