## Tabelle1
TaskId	Beschreibung	Aufwand	Version	Wer
674	Trennung Vertrag&Produkt	0	2.0 RC	Jan	Codegenerierung Methoden Produkt, Lokalisierung
974,975	NewProductCmptType Wizard, Umbau PolicyCmptTypeWiz	0	2.0 RC	Peter
976	BeziehungsWizard umbauen inkl. 924	0	2.0 RC	Jörg
980	Java Projekt invalide Fehler	2	2.0	Peter
988	Baustein nicht auswählbar, falls Modell im Archiv	0	2.0 RC	Peter
1001	ArtefactBuilder benötigt IpsProject	0	2.0 RC	Peter
360	Drag&Drop bei Nicht-IpsSrcFiles	0	2.0 RC	Jörg	benötigt testen
774	DependencyGraph (Abhängigkeitenzu Datatypes)	0	2.0 RC	Peter
877	Umstellung Finder mit IpsProject-Param	0	2.0 RC	Jörg
877	Umstellung Finder mit IpsProject-Param	0	2.0 RC	Peter
927	Optimierung automatische Änderung Wirksamkeitsdatum	0	2.0	Peter
932	Wizard zum Kopieren von Testfällen	0	2.0 RC	Jörg
933	Modeldescription für TestCase.	0	2.0	Jörg
897, 993	Erweiterung TestCaseType-Editor für 933, in dem Zuge auch 993	0	2.0 RC	Jörg
986	Feherhafter Build, falls TableStructure&TableContents gleichen Namen	0	optional	Peter
992	Prüfung: Gibt es eine Anpassungsstufe im Target	0	2.0 RC	Peter
994	ProductCmptEditor: Ausblenden Cardinality-Bereich, falls nicht konf.	0	2.0 RC	Jan
1000	Einführung IpsProject Param in validate	0	2.0 RC	Peter
1004	Berücksichtigung Qualifier im Codegenerator	0	2.0	Peter
1005	Testfälle für abweichende Struktur auf Produktseite	0	2.0 RC	Peter
	Testen der offenen Aufgaben	0	2.0 RC	Peter
	Test 2.0 durch Umwandlung der KQV Projekte	2	Test	Peter
	Test 2.0 durch Anwendung Tutorial	1	Test	Jan
	Test Fachabteilungsperspektive	2	Test	Peter
	Test Testfunktionalität Fachseite	2	Test	Jörg
775	Testfall erweitern	0	optional	Peter
776	Testfall erweitern	0	optional	Peter
795	Fehler in IpsModel.getIpsElement()	0	2.0	Peter
837	Implementierung einer Warning	0	optional	Peter	kann auch nach 2.1
860	Testfall korrigieren	0	2.0	Peter
870	derived Folder handling	0,5	optional	Peter	kann auch nach 2.1
874	Loggen der Version im Ant-Skript	0	2.0	Peter
939	Deep Copy Operation Test vervollständigen	0,25	optional	Jan
951	Refresh im Kontextmenü	0	2.0 RC	Peter
959	getNext(), getPrevious, getFirst	0	2.0 RC	Peter
978	Logstatement Builder lässt sich nicht aktivieren.	0	2.0	Peter	kann auch nach 2.1
972	Fehlermeldung bei falsch konfiguriertem IpsArchive im IpsProjectFile.	0	2.0	Peter
981	TableContents mit unbel. TableStructure	0	2.0	Peter
982	benötigt testen (umlaute)	0	2.0	Peter
999	Layout der Sections in Type-Editoren vereinheitlichen	0	2.0 RC	Peter
1007	Update, Replace auf Dateiebene	0	2.0 RC	Peter
1008	Überarbeitung Faktor-IPS Tutorial	5	Doku	Jan
1009	dependsOn Code für PolicyCmptType und ProductCmptType in Type hochziehen	0	2.0 RC	Peter
1013	Prüfung auf doppelte Propertynamen	0	2.0 RC	Peter	NEU
1015	Exception im Build	0	2.0 RC	Peter	NEU
1014	Öffnen .ipsproject File	0	2.0 RC	Peter	NEU
1016	NewWizards, doppelte Objekte	0	2.0 RC	Peter	NEU
1024	Probleme im ModelChangeNotification Mechanismus	0	2.0 RC	Peter	NEU
1034	Vergleich zweier lokaler Bausteine	0	2.0 RC	Peter	NEU
1036	Fehler im Association Wizard	0	2.0 RC	Peter	NEU
968	Prüfung auf verdecktes IpsObject	0	2.0 RC	Peter	NEU
1022	Umbenennung TestRelation in TestLink	0	2.0 RC	Jörg
	Summe	0,75

Annahmen:
Peter arbeitet 3 Tage pro Woche an Faktor-IPS
Jörg arbeitet 1 Tag pro Woche an Faktor-IPS
Jan arbeiter 1 Tag pro Woche an Faktor-IPS, 3 Wochen Urlaub von Mitte November an.