## Tableconversion
Stand 04.08.09

Nummer	Fehler / Verbesserungen	Priorität	Status	Bemerkungen

Import /Export

1400	Beim CSV Export fehlt die Möglichkeit das Datumsformat angeben zu können mit welchem Daten exportiert werden sollen	1	fertig	Für Enums gelöst, evtl. auch auf für Tabellenexport (.ipstablecontents) anpassen?
2700	Vorschau beim Import eines CSV-Inhaltes	3	fertig	Das Label für das Datumsformat war zu lang und / hat die Vorschau komplett aus dem Sichtbereich geschoben.
2800	CSV: Formatierungsangaben für Decimals	2	fertig	Trennerzeichen zu Nachkommastellen, / Trennerzeichen für Lesbarkeit von Zahlen
2900	Vorschau beim Export eines CSV-Inhaltes	3	obsolet	Überlegen ober wir das überhaupt brauchen
3700	Export: „Datei existiert bereits“ - Meldung könnte bereits kommen, wenn man die Datei auswählt / und nicht erst beim Ende des Wizards.	3	fertig	Wird jetzt als Validierungswarnung angezeigt
3900	CSV: Keine Validierung des Datumsformates	2	fertig	Validierung: Es muss sich ein Java SimpleDateFormat mit der Eingabe konstruieren lassen & / muss angegeben werden
4300	CSV Import: Seite 3 Titel: "Import Vorschau" aber die Seite ist zur Konfiguration	1	fertig	umbenannt in „Import Konfiguration und Vorschau“, / die Vorschau war bisher unsichtbar (siehe 2700).
4500	CSV Export: Geänderter Feldtrenner zeigt keine Wirkung (ist nach wie vor ein Komma). Beim / Importieren klappt es.	1	fertig
4600	CSV: Import / Export berücksichtigt geerbte Attribute von EnumTypes nicht.	1	fertig
4700	CSV Import / Export: Erklärung der Angabe Datumsformat zu lang.	3	fertig	Nur Hinweis auf Java SimpleDateFormat und 1 Beispiel.
5000	Zur Internationalisierung benötigt man wahrscheinlich noch ein neues tableconversion nl Projekt.	1	fertig

5100	CSV Import: Beim Ändern der Table Format Configuration Properties wird die Vorschau nicht aktualisiert	1	fertig
5200	Preview zeigts nichts an, falls man in einen EnumType importiert, der Attribute von einem Supertyp erbt	1	fertig
5300	FileSelectionDialog beim Export: Keine Möglichkeit Dateinamen einzugeben	1	wont fix	Gnome/GTK FileDialog issue
5400	Fehlermessage im Import Wizard (Preview) anzeigen, falls die zu importierende Datei und die Struktur nicht zusammenpassen	2	offen
5500	Falls keine Preview angezeigt werden kann: Wizard Message anzeigen	2	offen	Errormessage anzeigen : „Die Datei <xxx> konnte nicht formatiert werden.
5600	Falls die zu importierende Datei weniger Spalten hat als die Enum Struktur wird nur eine einzige Zeile importiert	2	offen
5700	Falls der Import/Export über das Datei-Menü ausgeführt wird fehlen die Icons	3	offen
5800	Nach erfolgtem Import soll Datei gespeichert werden	3	fertig
5900	Im NL „en“ Substantive groß schreiben	3	fertig