## Planung
Stand: 02.06.2009

Tasks Iteration 1: Values sind Teil des Modells	Prio	Aufwand	Status	Bemerkung
(Nach Abschluss, kann man theoretisch die nächste Faktor-IPS Version veröffentlichen)
Bei geerbten Attributen Datentyp, „Unique Identifier“-Eigenschaft und „Use as Literal Name“-Eigenschaft immer zur Laufzeit aus der Superklasse ermitteln. Dialogfelder disablen. Refactoring der getter / finder Methoden für Attribute	1	0	fertig
Umbenennung Identifier in „use as Literal Name“ (UI und Modell)	1	0	fertig
Markieren von Attributen als Unique (das muss auch im Codegenerator berücksichtigt werden)	1	0	fertig
Umbenennung valuesArePartOfModel zu containingValues, Validierungen die nicht in Wizards benötigt werden auch nicht ins published package,	1	0	fertig
Codegenerierung für Java < 5	1	0	fertig
Codegenerierung im Integrationstest testen	1	0	fertig
Codegenerierung (bei use Java5-Enums=true): Das Interface für den abstract Supertype wird falsch generiert (Instanzvariablen, Methodenimplementierungen)	1	0	fertig
Exception bei der Generierung, falls in einem EnumType ein anderer EnumType als Datentyp eines Attributes verwendet wird.	1	0	fertig
Finder-Methoden für Datatypes im IpsProject müssen die neuen Enumtypen berücksichtigen.	1	0	fertig
Wizard sollte Attribute der Superklasse übernehmen.	2	0	fertig
Warnung für Values, falls der Enumtype als abstract markiert ist. Analog, falls Werte nicht Teile des Modells sein sollen.	2	0	fertig
Prüfung auf Zyklen in der Supertype-Hierarchie	2	0	fertig
Bereitstellung von ID und Name für das Faktor-IPS User Interface	2	0,5	offen	auch in Datentyp-Anzeigen verwenden, / implementiert Peter
Kein Speichern der Description an den Values	2	0	fertig
Ausbau der alten Enum-Abbildung über Tabellen	2	2	offen	implementiert Peter
Import/Export aus/nach Excel/CSV	3	2	offen	implementiert Roman
Summe Iteration		4,5

Tasks Iteration 2: Values sind Teil der Konfiguration	Prio	Aufwand	Status	Bemerkung
EnumType leitet von Supertype ab => NPE wenn man den EnumContent Editor öffnet.	4	0	fertig
Codegenerierung, Zugriff auf die Werte	4	4	offen	implementiert Peter
Testen, was hier sonst noch offen ist + Bugfixing	4	3	offen	implementiert Peter
Summe Iteration		7

Task Iteration 3 (nice to have)	Prio	Aufwand	Status	Bemerkung
Button zum Überschreiben von Attributen in der AttributeSection von EnumType	5	1,5	warte auf Rückmeldung	Ist hier wirklich überschreiben gemeint oder / erben?
Verbesserung Delta-Fix bzgl. Verschieben von Attributen	5	4	benötigt Absprache	Was müssen wir jetzt berücksichtigen, damit wir später / keine Migration haben? / IFixDifferencesToModelSupport berücksichtigen
Prüfen, ob Werte wirklich Unique	5	1	benötigt Absprache	Design mit Jörg abstimmen. Jörg implementiert gerade / die Prüfung auf Unique Key Verletzungen in Tabellen.
Bei Neuanlage eines EnumTypes (der nicht ableitet von einem anderen) direkt ein ID Attribut erzeugen? (Name=id, Datatype=String, useAsLiteral=true).	5	0,25	warte auf Rückmeldung	Dieses Attribut auch gleich zur Verwendung als ID / im Faktor-IPS UI markieren? Ein weiteres Attribut / „name“ (String) generieren zur Verwendung als / Name im Faktor-IPS UI?
Tutorial / Dokumentation	5	6	offen
mehr Abstand zwischen den Checkboxen	5	0,25	warte auf Rückmeldung	Sollte das nicht lieber Faktor-IPS weit genau der / gleiche Abstand sein? Also so dass der Abstand / in jedem Dialog genau der gleiche ist? / Ist der Abstand wirklich zu gering? Mir erscheint / er genau richtig?
Die Checkboxen Use as name in Faktor-IPS UI und Use as ID in Faktor-IPS UI sollten in einer eigenen Gruppe am Ende des Attributdialoges dargestellt werden.	5	0,25	warte auf Rückmeldung	Habe ich mal testweise implementiert. Aber wäre es / nicht vielleicht schöner und konsistenter keine Gruppe / zu verwenden, sondern ein neues Tab zu eröffnen, / so dass man dann hat: Allgemein - Faktor-IPS UI - / Beschreibung?
Validierungs-Error-Marker zu AttributeSection, falls nicht alle Attribute inherited wurden	5	1	offen
Summe Iteration		14,25

## BurnDown
Datum	Restaufwand Iteration 1	Restaufwand Iteration 2	Restaufwand Iteration 3
26.03.09	14,25
02.04.09	13,25
08.04.09	12,25
14.04.09	7,5
15.04.09	6,75
16.04.09	6,25
21.04.09	5,75
27.04.09	5,5
02.05.09	5,25
05.05.09	5
22.05.09	4,5
02.06.09	4,5	7	14,25

## Fehler
Stand 02.06.09

Nummer	Fehler / Verbesserungen	Priorität	Status	Bemerkung

100	Umgebung Java 5, Enum mit Werten angelegt, danach auf abstrakt umgestellt -> Generator generiert keinen Enum mehr sondern eine abstrakte Klasse in der die Getter Methoden implementiert sind.	1	fixed
200	die dependsOn Methode funktioniert nicht richtig. Wenn man bei einem Superenumtype ein Attribut nachträglich als Identifier Attribut kennzeichnet, wird dies in der Subclass nach dem Incremental Build nicht erkannt.	1	fixed
300	null Representation wird nicht richtig unterstützt. Legt man ein Attribut z.B. vom Typ Integer, Decimal an, so wird, obwohl dies kein Unique Feld ist, ein Fehler angezeigt "Value does not match the datatype". Hier sollte der Wert mit null belegt werden und null durch den Representation String (Standard <null>) dargestellt werden.	2	fixed
400	Leitet von einem abstrakten Enum ein weiterer abstrakter Enum ab, so müssen in dem zweiten, trotz dass er abstrakt ist, die Attribute als inherited übernommen werden. Das ist überflüssig, oder gibt es hierfür einen technischen Grund	2	fixed
500	Die Enumtyphierachy ist wohl noch nicht überall eingebaut. Wenn man ein Enum, eine Subklasse SubEnum und davon eine Subklasse SubSubEnum erzeugt und die letzte wiederum als Superklasse von Enum angibt, erstarrt Eclipse.	1	fixed
600	Im Attribut Dialog wird als Datentyp der Enum angeboten, den man gerade im Editor bearbeitet. Das darf nicht möglich sein.	1	fixed
700	Im Attribut Dialog kommt es ab und zu zu einem Refreshproblem, wenn man ein Attribut als inherited kennzeichnet, wird das Datatype Feld als fehlerhaft angezeigt.	2	nicht gelöst	Das Problem tritt manchmal auf und manchmal nicht. / Die Validierung wird manchmal zu einem Zeitpunkt / aufgerufen, bei der das inherited Attribut des / Enum-Attributes auf false steht (obwohl / Checkbox inherited gechecked)
800	Im Attribut Dialog wenn man für ein Attribut "use as literal name" ankreuzt, so wird man immer darauf hingewiesen, dass man jetzt auch die checkbox "unique identifer" ankreuzen muss. Das könnte man doch vereinfachen, indem man beim checken von „use as literal name“ gleich „unique identifier“ mitnimmt.	3	fixed
900	Umgebung Java 1.4, Szenario GenEnum (abstrakt), Enum (konkret) wobei Enum von GenEnum erbt, GenEnum hat ein Attribut id welches ein Literal Name ist. In der Java Klasse für Enum wird keine Methode getValueById generiert, infolge ist auch die readResolve Methode fehlerhaft generiert.	1	fixed
1000	Löscht man eine Zeile in der EnumValue Tabelle mit dem X-Button, so ist danach die Selektion in der Tabelle weg. Besser wäre die Selektion auf den nachfolger dieser Zeile zu setzen, so dass man, wenn man mehrere Zeilen löschen nöchte nicht jedesmal von neuen selektieren muss, löschen mit ENTF wäre auch praktisch	3	fixed
1100	Legt man ein Attribut vom Datentyp Date an so fehlt der Import im generierten Enum	1	fixed
1200	Schön wäre, wenn man mehrere Zeilen in der EnumValue Tabelle markieren könnte und diese dann mit dem Löschen Button auf einmal löschen	3	fixed
1800	Beim Tabben aus der letzten Spalte bei der EnumValuesSection wird eingetippter Wert nicht gespeichert.	1	nicht gelöst	Der Wert wird nur nicht gespeichert, wenn man sich auch in der / letzten Reihe befindet, also quasi durch den TAB eine neue / Zeile (= neuer EnumValue) eingefügt wird, übrigens auch wenn man / die Pfeil unten – Taste drückt und dadurch eine neue Zeile / hinzugefügt wird = gleiches Problem. / Der Listener für die Keys scheint wohl seine Tätigkeit zu tun / noch bevor ein „save“ in der aktuellen Zelle aufgerufen wird.
1900	Die Checkboxen im Dialog zum Editieren eines Attributes für use as name und use as id in Faktor-IPS UI funktionieren nicht richtig (checked, nicht gechecked)	1	fixed
2000	Es wird eine NullPointerException geworfen, wenn bei einem neu erstellten Enum ein unique Attribut neu angelegt wird.	1	fixed
2100	Einstellung Java 5 und Generator Enums=true. Wenn man ein Enum mit Werten definiert und danach den Enum auf abstrakt umstellt, wird der Code falsch generiert. Es wird das enum nicht durch interface ersetzt. In umgekehrter Reihenfolge wird das interface nicht durch enum ersetzt. Kann sein dass dies am Mergen liegt, könnte aber auch sein, dass da noch ein Fehler im Generator ist.	1	nicht lösbar	Die umgekehrte Reihenfolge funktioniert bei / mir, es wird ein Interface richtig durch ein / Enum ersetzt. / Bei der Vorwärtsrichtung wird der Code, der / den Quellcode generiert korrekt durchlaufen … / Es wird das korrekte Generat zurückgeliefert, / dieses erst wird nach dem Aufruf von merge() / in JavaSourceFileBuilder (Line 724) falsch …
2200	wenn ein Attribut von der Superklassenhierarchie geerbt wird, dann muss auch das Namensfeld im Attribut Dialog disabled sein.	2	fixed
2300	In der Fehlermeldung "Die Ableitungshierarchie des Aufzählungstypes {0} ..." ist der Name nicht für den Platzhalter eingetragen	2	fixed
2500	Im Attribut Dialog müssen bei dem Datentypfeld die Enum Datentypen, die in der Subklassenhierarchie des Datentyps stehen, der gerade bearbeitet wird herausgefiltert werden.	1	fixed
2600	Abstrakte Enums dürfen nicht im Datentyp Feld im Attribut Dialog auftauchen.	1	fixed

Import /Export
1300	Wenn ein Attribute vom Type Datum ist so wird beim CSV Import nur die erste Zeile importiert	1	fixed
1400	Beim CSV Export fehlt die Möglichkeit das Datumsformat angeben zu können mit welchem Daten exportiert werden sollen	1	warte auf Rückmeldung	Für Enums gelöst, evtl. auch auf für Tabellenexport (.ipstablecontents) anpassen?
1500	Beim CSV Import wird wenn man die Einstellung wählt, den bestehenden Inhalt zu ersetzen, der Inhalt trotzdem nur angehängt	1	fixed
1600	Ist der Inhalt der EnumValues Tabelle fehlerhaft, und kann man diesen nicht durch einen CSV Import überschreiben weder noch die Inhalte des Imports anhängen.	1	fixed
1700	Auch bei Excel Imports wird wenn man Inhalt ersetzen der importierte Inhalt angehängt und nicht ersetzt.		fixed
2700	Vorschau funktioniert beim Import eines Excel Enum Inhaltes nicht.	1	offen
2800	Beim Export fehlt auf der Seite der erweiterten Eigenschaften die Möglichkeit der Formatierungsangaben für Decimals	1	offen
2900	Bei der Importvorschau wird nicht beachtet, wenn markiert ist, dass die erste Zeile die Spaltennamen enthält. Diese Felder werden angzeigt und falls die Konvertierung nicht möglich ist, werden die Werte als fehlerhaft dargestellt.	2	offen