## Tabelle1
Stand: 14.04.2009

Tasks Iteration 1: Values sind Teil des Modells	Prio	Aufwand	Status	Bemerkung
(Nach Abschluss, kann man theoretisch die nächste Faktor-IPS Version veröffentlichen)
Bei geerbten Attributen Datentyp und „Use as Literal Name“-Eigenschaft immer zur Laufzeit aus der Superklasse ermitteln. Dialogfelder disablen. Refactoring der getter / finder Methoden für Attribute	1	0,75	offen	Hierarchy Visitor Umsetzung mit Peter diskutieren - z.B. getDatatype() gibt dann den Datentyp der Superklasse zurück? - Problem mit enabledStates
Umbenennung Identifier in „use as Literal Name“ (UI und Modell)	1	0	fertig
Markieren von Attributen als Unique (das muss auch im Codegenerator berücksichtigt werden)	1	0	fertig
Umbenennung valuesArePartOfModel zu containingValues, Validierungen die nicht in Wizards benötigt werden auch nicht ins published package,	1	0	fertig
Codegenerierung für Java < 5	1	0	fertig
Codegenerierung im Integrationstest testen	1	0	fertig
Codegenerierung (bei use Java5-Enums=true): Das Interface für den abstract Supertype wird falsch generiert (Instanzvariablen, Methodenimplementierungen)	1	0	fertig
Beim Tabben aus der letzten Spalte bei der EnumValuesSection wird eingetippter Wert nicht gespeichert	1	0,5	offen	Der Wert wird nur nicht gespeichert, wenn man sich auch in der / letzten Reihe befindet, also quasi durch den TAB eine neue / Zeile (= neuer EnumValue) eingefügt wird
Exception bei der Generierung, falls in einem EnumType ein anderer EnumType als Datentyp eines Attributes verwendet wird.	1	0,25	offen	Diesen Fehler konnte ich nicht nachvollziehen, bei mir funktioniert das. / Vielleicht hat er sich mittlerweile von selbst behoben? / Allerdings gibt es hier ein Problem mit den imports, scheint aber / tiefer im Builder angesiedelt zu sein: / Ist das andere Enum im selben Package will er trotzdem / das Enum importieren, verwendet dazu den qualifizierten / IpsPackage - Pfad, der aber nicht dem qualifizierten / JavaPackage Pfad entspricht.
Finder-Methoden für Datatypes im IpsProject müssen die neuen Enumtypen berücksichtigen.	1	0	fertig	implementiert Peter
Wizard sollte Attribute der Superklasse übernehmen.	2	0,5	offen	analog zu IPolicyCmptType.findOverrideAttributeCandidates() und overrideAttributes()
Warnung für Values, falls der Enumtype als abstract markiert ist. Analog, falls Werte nicht Teile des Modells sein sollen.	2	0,5	offen
Prüfung auf Zyklen in der Supertype-Hierarchie	2	0	fertig	implementiert Peter
Bereitstellung von ID und Name für das Faktor-IPS User Interface	2	1	offen	s. auch offener Punkt 1.)
Kein Speichern der Description an den Values	2	0	fertig	implementiert Peter
Ausbau der alten Enum-Abbildung über Tabellen	2	2	offen	implementiert Peter
Import/Export aus/nach Excel/CSV	3	2	offen	implementiert Roman
Summe Iteration		7,5

Tasks Iteration 2: Values sind Teil der Konfiguration	Prio	Aufwand	Status
EnumType leitet von Supertype ab => NPE wenn man den EnumContent Editor öffnet.	4	0	fertig
Codegenerierung, Zugriff auf die Werte	4	4	offen
Testen, was hier sonst noch offen ist + Bugfixing	4	3	offen
Summe Iteration		7

Task Iteration 3 (nice to have)
Verbesserung Delta-Fix bzgl. Verschieben von Attributen	5	4	offen	Was müssen wir jetzt berücksichtigen, damit wir später keine Migration haben?
Prüfen, ob Werte wirklich Unique	5	1	offen	Design mit Jörg abstimmen. Jörg implementiert gerade die Prüfung auf Unique Key Verletzungen in Tabellen.
Bei Neuanlage eines EnumTypes (der nicht ableitet von einem anderen) direkt ein ID Attribut erzeugen? (Name=id, Datatype=String, useAsLiteral=true).	5	0,25	offen
Tutorial / Dokumentation	5	6	offen
Validierungs-Error-Marker zu AttributeSection, falls nicht alle Attribute inherited wurden	5	1	offen
Summe Iteration		12,25

Offene Punkte
1.) Bisher kennt Faktor-IPS bei Enums eine ID und einen Namen. Woher kommen diese zukünftig? Markierung von Attributen als „Use as name in Faktor-IPS UI“ und „use as ID in Faktor-IPS UI“
2.) Wie soll die toString() Methode beim generierten Code aussehen?
3.) Wie soll genau das UI bzgl. der geerbten Attribute aussehen? Anzeige der Attribute Ja/Nein etc. Wie geht man mit Inkonsistenzen um?

## BurnDown
Datum	Restaufwand Iteration 1
26.03.09	14,25
02.04.09	13,25
08.04.09	12,25
14.04.09	7,5